|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Описание: Сабинский р-н (герб) | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ |
| Исполнительный комитет Иштуганского сельского поселения Сабинского МУНИЦИПАЛЬНОГО района | Саба МУНИЦИПАЛЬрайоны иштуган авыл җирлеге башкарма комитеты |
| 422075 ,Республика Татарстан, Сабинский район,П.ж.д.р.Иштуган, ул. Центральная, д.11тел. (84362) 42-0-37 | 422075, Татарстан Республикасы, Саба районы,Иштуган т.ю.р.б., Үзэк урамы, 11 йорттел. (84362) 42-0-37 |
| e-mail: Isht.Sab@tatar.ru |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР**

03.04.2022 №8

О мерах по защите населения и территории Иштуганского сельского поселения Сабинского муниципального района в период весеннего половодья 2023 года.

В связи с приближением весеннего паводка и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, хозяйств и жилых объектов, дорог и мостов в период весеннего половодья 2023 года, Исполнительный комитет Иштуганского сельского поселения

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Утвердить план действий Иштуганского сельского поселения по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями в весенний период 2023 года (приложение прилагается)
2. Создать противопаводковую комиссию в следующем составе:
* Гайнутдинов Д.М. – председатель комиссии, глава Иштуганского СП
* Макаров А.В. – член комиссии, директор Иштуганской СОШ
* Ахиярова Э.Н. – заведующая Иштуганского детского сада «Березка»
* Гайнутдинова Г.Х. – заведующая Иштуганского СДК
* Кириллова Г.Н. – заведующая Иштуганской сельской библиотекой
* Башарова А.Ф. – фельдшер Иштуганского ФАП
1. Установить комиссии постоянный контроль за зонами, где предполагается высокий уровень паводковых вод.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте поселения по адресу <http://saby.tatarstan.ru/rus/>ishtugan
3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Иштуганского

сельского поселения: Д.М.Гайнутдинов

Приложение

**ПЛАН**

**по защите населения и территории Иштуганского сельского**

**поселения в период весеннего половодья**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | ***Срок исполнений*** | ***Ответственный***  |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию | 03.04.2023 | Гайнутдинов Д.М. |
| 2 | Установить постоянный контроль за зонами где предполагается высокий уровень паводковых вод. | В период весеннего половодья | Комиссия  |
| 3 | Обеспечить своевременную вывозку из предполагаемых зон затопления ценностей, а также подготовить необходимые запасы материальных ресурсов для осуществления неотложных работ во время паводка | В необходимых случаях | Комиссия  |
| 4 | Довести до населения правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем | 15.04.2023 | Комиссия  |
| 5 | Довести до школьников правила поведения во время весеннего половодья | 15.04.2023 | Макаров А.В. |
| 6 | Разработать мероприятия по проведению неотложных мер, предупреждающих затопление зданий, сооружений, складских и других помещений, порчу материальных ценностей, автомобильных дорог, мостов, обеспечить своевременную очистку прилегаемых к территории водопропускных труб, ливнестоков, каналов для пропуска максимальных объемов талых вод. | 15.04.2023 | Руководители организаций |
| 7 | Установить круглосуточное дежурство ответственных работников и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно докладывать в ЕДДС Сабинского муниципального района (2-32 -01) | 15.04.2023 | Комиссия  |
| 8 | Регулярно представлять информацию о состоянии и принятых мерах по подготовке  к паводку  начальнику Сабинского гарнизона пожарной охраны | Постоянно | Председатель комиссии |